**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 23**

19 марта 2024г. х. Гашун

Об утверждении отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

в Северном сельском поселении» на 2019-2030 годы

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения № 40 от 23.04.2018 г. «Об утверждении порядка разработки реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь, руководствуясь пунктом подпунктом 11 пункта 2 статьи 34Устава Муниципального образования «Северное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2030 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от 19.03. 2024г. № 23

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2030 годы за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

На реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) в 2023 году было предусмотрено 1463,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1463,6 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы   
1007,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета –– 1007,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения » (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2023 году не выполнены следующие основные мероприятия:

1.1. Сопровождение программного обеспечения «Информационно – аналитическая база данных жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области»

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия:

2.1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации, расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения) – выполнены в полном объеме.

2.2. Работы, связанные с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения – выполнены не в полном объеме.

Экономия бюджетных средств сложилась по факту выполненных работ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год было предусмотрено средств местного бюджета 7,2 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год было предусмотрено средств местного бюджета 1456,4тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 средств местного бюджета 1007,0 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей  
(индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы за 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

В рамках реализации муниципальной Программы предусмотрено 4 показателя, которые достигли планового значения:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

6. Информация о внесенных   
изменениях в муниципальную программу

Изменения в течение 2023 года в муниципальную программу Северного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» на 2019-2030 годы:

- постановление Администрации Северного сельского поселения № 11 от 19.01.2023г.,№32 от 28.03.2023г., №75 от 13.10.2023г., №92 от 14.12.2023г. «О внесении изменений в постановление Администрации Северного сельского поселения от 10.12.2018 № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Северном сельском поселении» на 2019-2030 годы;

7. Информация о результатах оценки эффективности

бюджетной эффективности муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

**Суммарная оценка** степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: , 4,0/4,0=1,0 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 2/5=0,40

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

-  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 1007,0/1463,6 =0,7

-  Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет местного бюджета по следующей формуле:

 0,40/0,7=0,57

 Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

 Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле: УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,0х0,5+ 0,40х0,3+0,57х0,2=0,73

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительный.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство новых и модернизация существующих объектов и газо-, электропроводных сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- создание системы эффективного управления в коммунальном хозяйстве;

- активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Северного сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 **«**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения**»** | Администрация Северного сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации » Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | повышение уровня газификации территории Северного сельского поселения |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | актуализация информации | Регулярно ведется работа по актуализации информации |  |
| 3. | Контрольное событие программы: |  |  |  | 31.12.2023 |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 2 **«**Благоустройство территории поселения» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации, расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения)» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | повышение удовлетворенности населения Северного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Проведен ремонт уличного освещения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Работы, связанные с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | повышение удовлетворенности населения Северного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  «Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | улучшение внешнего облика территории Северного сельского поселения |  |  |
| 6. | Контрольное событие программы: |  | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | улучшение внешнего облика территории Северного сельского поселения |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4  Капитальный ремонт ограждения земельного участка с кадастровым номером 61:13:0600003:2811 по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, вблизи х. Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | улучшение состояния ограждения | проведен капитальный ремонт |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Северного сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

" Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения" за 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа  **«**Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными  услугами населения в Северном  сельском поселении**»** | Всего | 1463,6 | 1007,0 | 1007,0 |
| местный бюджет | 1463,6 | 1007,0 | 1007,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Всего | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации » Северного сельского поселения | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Всего | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» | Всего | 1456,4 | 1007,0 | 1007,0 |
| местный бюджет | 1456,4 | 1007,0 | 1007,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, обслуживание объектов сетей наружного освещения, включая разработку проектной документации. | Всего | 185,1 | 185,1 | 185,1 |
| местный бюджет | 185,1 | 185,1 | 185,1 |
| Основное мероприятие 2.1.1  Расходы на коммунальные услуги за потребление электроэнергии наружного (уличного освещения)» | Всего | 404,2 | 267,9 | 267,9 |
| местный бюджет | 404,2 | 267,9 | 267,9 |
| Основное мероприятие 2.2.  Работы, связанные с улучшением внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | Всего | 867,1 | 554,0 | 554,0 |
| местный бюджет | 867,1 | 554,0 | 554,0 |
| Основное мероприятие 2.3.  Привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.  Капитальный ремонт ограждения земельного участка с кадастровым номером 61:13:0600003:2811 по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, вблизи х. Гашун | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Северного сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Северного сельского поселения" и их значениях за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Северного сельского поселения «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Северном сельском поселении**»** | | | | | |
| 1. | Показатель 1  Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Северного сельского поселения | процентов | 86,0 | 86,5 | 86,5 | - |
| 2. | Показатель 2. Улучшение внешнего облика и экологического состояния Северного сельского поселения | процентов | 80,0 | 85,0 | 85,0 | - |
|  | **Подпрограмма 1 «**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | |
| 5. | Показатель 1.1. Уровень газификации Северного сельского поселения | процентов | 66,5 | 70,0 | 70,0 | - |
|  | **Подпрограмма 2 «**Благоустройство территории поселения»**»** | | | | | |
| 9. | Показатель 2.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Северного сельского поселения | процентов | 85,2 | 90,0 | 90,0 | - |