РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24

 19 марта 2024г. х. Гашун

Об утверждении отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

 Северного сельского поселения «Защита населения

 и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

 пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах »

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения № 40 от 23.04.2018 г. «Об утверждении порядка разработки реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь, руководствуясь пунктом подпунктом 11 пункта 2 статьи 34Устава Муниципального образования «Северное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от 19.03. 2024г. № 24

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые в 2023 году**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Северного сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Северного сельского поселения от 10.12.2018 № 105 (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств Северного сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Северного сельского поселения.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Северного сельского поселения.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий, а именно: Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем – работы проведены.

Проводилось информирование населения по ЧС, профилактические беседы с населением по предотвращению и недопущению ЧС связанных с человеческим фактором.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и основных мероприятий приведены в приложение 1 настоящего отчёта.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**Муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, уменьшило число пострадавших при пожарах;

организация патрулирования территории поселения повлекла увеличение количество профилактических выездов на водные объекты.

**4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий**

**Муниципальной программы**

План расходов Муниципальной программы на 2023 год составил 124,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. Исполнение расходов по Муниципальной программе в 2023 году составило 124,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы за 2023 год**

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

В рамках реализации муниципальной Программы предусмотрено 5 показателя, которые достигли планового значения:

-Доля населения охваченного районной системой оповещения;

 - Количество выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия ;

 -Охват населения оповещаемого системой оповещения;

 -Количество выездов на тушение пожаров;

 -Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

**6. Информация о внесенных изменениях**

**в Муниципальную программу**

Изменения в течение 2023 года в муниципальную программу Северного сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не вносились.

**7. Информация о результатах оценки эффективности**

**бюджетной эффективности муниципальной Программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 не возможно оценить в результате фактического отсутствия результата ;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 0,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0; эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

 эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 не возможно оценить в результате фактического отсутствия результата ;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1 ;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

 Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

**Суммарная оценка** степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: , 9,75/10=0,98 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 0,98 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 4/4=1,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

-  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 124,7/124,9 =0,99

-  Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет местного бюджета по следующей формуле:

 0,98/0,99=0,99

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле: УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 0,98х0,5+ 1х0,3+0,99х0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

8**. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной Программы**

Предложения по реализации муниципальной Программы отсутствуют.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

 безопасности людей на водных объектах»

 за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»** | Администрация Северного сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Оснащение средствами оповещения территории Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | - |
| 3. | Контрольное событие программы: |  |  |  | 31.12.2023 |  |  | - |
| 4. | **Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность**» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Пропаганда и обучение населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: Рекламных щитов, памяток. | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем.  | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС повышение защищенности от пожаров | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС повышение защищенности от пожаров |  |
| 6. | Контрольное событие программы: |  | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г |  |  |  |
|  | **Подпрограмма3 «Обеспечение безопасности на воде»** | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2023 г. | 31 декабря2023 г | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств АСФ (аварийно-спасательного формирования) | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств АСФ (аварийно-спасательного формирования |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

 безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | Всего  | 124,9 | 124,7 | 124,7 |
| местный бюджет | 124,9 | 124,7 | 124,7 |
| Подпрограмма 1 «**Защита населения от чрезвычайных ситуаций**» | Всего  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Оснащение средствами оповещения территории Северного сельского поселения | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «**Пожарная безопасность**» | Всего | 123,9 | 123,7 | 123,7 |
| местный бюджет | 123,9 | 123,7 | 123,7 |
| Основное мероприятие 2.1.Пропаганда и обучение населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: Рекламных щитов, памяток.  | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем.  | Всего | 123,9 | 123,7 | 123,7 |
| местный бюджет | 123,9 | 123,7 | 123,7 |
| Подпрограмма3 **«Обеспечение безопасности на воде»** | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 3.1.Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

 безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номери наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа Северного сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Показатель 1. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия, в т.ч. на пожары» | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Показатель 2. «Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, в т.ч. на пожарах» | человек | 3 | 3 | 3 | - |
| 3. | Показатель 3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (пожаров) и происшествий на водных объектах | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| 4. | Показатель 4. Доля населения охваченного районной системой оповещения | процентов | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций**» |
| 5. | Показатель 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия  | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 6. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей, и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях  | человек | 5 | 5 | 5 | - |
| 7. | Показатель 1.3. Количество опубликованных статей по профилактическим мероприятиям  | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Показатель 1.4. Охват населения оповещаемого системой оповещения | процентов | 59,7 | 80,0 | 60,0 | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»** |
| 9. | Показатель 2.1. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 10. | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 11. | Показатель 3.2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Показатель 4.1. «Доля населения проживающего на территории Зимовниковского района, в котором развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |