**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 9**

**12 февраля2020г. х. Гашун**

Об утверждении отчета за 2019 год

о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах »

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения от 06.09.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения,руководствуясь с подпунктом 11 пункта 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Северное сельское поселение »:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста Е.Н. Нарыжную.

Глава Администрации

Северного сельского поселенияС.В. Крымский

Постановление вносит:

Ведущий специалист

**Приложение**

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от 12.02.2020г. №9

Отчет

о реализации в 2019 году муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые в 2019 году**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Северного сельского поселения«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Северного сельского поселения от 10.12.2018 № 105 (далее – Муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств Северного сельского поселения;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Северного сельского поселения.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Северного сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Северного сельского поселения решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий, а именно:

* 1. Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем – работы проведены.
  2. Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах – работы проведены.

Проводилось информирование населения по ЧСпрофилактические беседы с населением по предотвращению и недопущению ЧС связанных с человеческим фактором.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

Муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Муниципальной программы, являются:

расширение профилактической работы по предупреждению пожаров, уменьшило число пострадавших при пожарах;

организация патрулирования территории поселения повлекла увеличение количество профилактических выездов на водные объекты.

4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

Муниципальной программы

План расходов Муниципальной программы на 2019 год составил 170,4 тыс. рублей - средства местного бюджета. Исполнение расходов по Муниципальной программе в 2019 году составило 169,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы представлены в приложении № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей  
(индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы за 2019 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2019 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной Программы предусмотрено 2 показателя, которые достигли планового значения:

- количество выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия – 6;

- количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях – 10;

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной Программы предусмотрено 4 показателя, которые достигли планового значения.:

- количество выездов на ЧС и происшествия – 6;

- количество спасенных людей при ЧС и происшествиях– 12;

- охват населения оповещаемого комплексной системой оповещения – 1064;

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах- 22.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) и обоснование отклонений плановых и фактических значений показателей представлены в приложении № 1.

6. Информация о внесенных изменениях

в Муниципальную программу

В течение 2019 года в Программу изменения не вносились.

7. Информация о результатах оценки эффективности

бюджетной эффективности муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной Программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной Программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальнойПрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

Сумарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2016 году составляет Эо=(17,57/19)=0,92- что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении №1.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных не в полном объеме.

СРОМ = 3/3=1

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной Программы составляет 1,0 - это характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий. Данные об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, приведены в приложении № 2.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, составляет:

СРОМ = 3/3=1

Данные об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств федеральногобюджета, областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, приведены в приложении №3.

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов:

ССуз = 1380,4/1380,4=1,0

1. Эффективность использования средств:

Эис=1,0/1,0=1,0

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2017 году признается удовлетворительной.

Оценка эффективности реализации Программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3,

- бюджетная эффективность – 0,2

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр=0,92\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=0,96

Уровень реализации муниципальной Программы высокий.

Произведенные в 2019 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной Программы по установленным параметрам, можно сделать вывод об эффективности реализации муниципальной Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной Программы

Предложения по реализации муниципальной Программы отсутствуют.

Глава Администрации

Северного сельского поселенияС.В. Крымский

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Зимовниковского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (руководитель/  заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия |
| 4 | начала реализации | окончания реализации | запланиро-  ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 2.  Основное мероприятие2.2.:  Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем | глава Администрации Северного сельского поселения, уполномоченный по ГО и ЧС | 01.01.2019  31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | - |
| 1.2 | Подпрограмма 3.  Основное мероприятие3.1.:  Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах | глава Администрации Северного сельского поселения, уполномоченный по ГО и ЧС | 01.01.2019  31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | - |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах | Всего | 170,4 |  | 169,3 |
| местный бюджет | 170,4 |  | 169,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Средства бюджетов сельских поселений | 170,4 |  | 169,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2.  «Пожарная безопасность» | Всего | 160,9 |  | 159,8 |
| местный бюджет | 160,9 |  | 159,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Средства бюджетов сельских поселений | 160,9 |  | 159,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего, [<3>](#Par1127) | 160,9 |  | 159,8 |
| Проведение профилактических противопожарных мероприятий, оснащение муниципальных учреждений Северного сельского поселения противопожарным инвентарем |  | 160,9 |  | 159,8 |
| Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 9,5 |  | 9,5 |
| местный бюджет | 9,5 |  | 9,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Средства бюджетов сельских поселений | 9,5 |  | 9,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 9,5 |  | 9,5 |
| Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах |  | 9,5 |  | 9,5 |