РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ           проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00.00.   2019 года                                                                         х. Гашун

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018год.

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения № 40 от 23.04.2018 г. «Об утверждении порядка разработки  реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь ,  руководствуясь пунктом подпунктом 11 пункта 2  статьи 30   Устава Муниципального образования  «Северное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Северного сельского поселения от 15.10.2013 № 78, согласно приложению.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                                 С.В.Крымский

Приложение

к Постановлению Администрации                         Северного сельского поселения

от   00.00.2019 г. №00

Отчет о реализации муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование за 2018 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный 2018 год

В 2018 году в Северном сельском поселении проведено 19 мероприятий в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, опубликовано 4 информационных материалов в средствах массовой информации. К участию в экологических мероприятиях привлечено 112  школьников. Количество природопользователей, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу снижено до 90. Охват населения услугой по сбору и вывозу ТКО доведен до 45%. Количество санкционированных объектов размещения отходов снижено до 1. Проведено 14 экологических субботников, ликвидировано 35 свалочных очага мусора, вывезено 7 тонн мусора, проведено 32 рейда экологической направленности. Всего в мероприятиях приняло участи 330 человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Основной целью программы «Охрана окружающей среды» является стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по  использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы и основных мероприятий приведены в   приложение 1 настоящего отчёта.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

Нет факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году объем финансирования предусмотрен по  мероприятиям за счет средств бюджета Северного сельского поселения –  50,0 тыс. рублей.

Общий объём расходов  по всем мероприятиям программы составил – 17,2  тыс. руб. или 34 % выполнения к плановому показателю .

Сведения об использовании бюджетных ассигнований приводятся в приложении №2

Раздел 5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы  за2018  год

В 2018 году из 4 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 1.1, 1.2, 1,3) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

-  количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках Дней защиты от экологической опасности

- количество информационных материалов,  в средствах массовой информации

- количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)

- количество природопользователей осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

- охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов

-  количество действующих санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов

Раздел 6.  Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна  1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2   равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3   равна  1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: ,    4/4=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2018 году составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 2/2=1,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М  2/2=1

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 17,2/50,0 =0,3

6.4. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет  местного бюджета по следующей формуле:

1/0,3=0,3

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:   УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1х0,5+ 1х0,3+0,3х0,2=0,86.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения  по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют.

- Глава Администрации

- Северного сельского поселения                                               С.В.Крымский

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы северного сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Северном сельском поселении» | Администрация Северного сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. "Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха" | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством пресечения на территории поселения сжигания сухой растительности | Снижение количества очагов выжигания сухой растительности | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря 2018 г | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Повышения уровня экологической культуры населения, увеличение количества участников субботников по уборке территории | - |
| 3. | Контрольное событие программы: |  |  |  | 27.02.2017 |  |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 50,0 | 50,0 | 17,2 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 17,2 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Северном сельском поселении» | Всего | 50,0 | 50,0 | 17,2 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 17,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Всего |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Всего | 50,0 | 50,0 | 17,2 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 17,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Северного сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Северного сельского поселения«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 10 | 15 | 19 | – |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | единиц | 100 | 110 | 112 |  |
| 3. | Показатель 1.2. Количество природопользователей осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | единиц | 90 | 90 | 90 | – |
| 4. | Показатель 1.3. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 40 | 45 | 45 |  |