РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ	проект

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00.00.2019г.                                                                               х.Гашун

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Северного сельского поселения

Зимовниковского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением  Собрания депутатов Северного сельского поселения от 28.09.2007 № 59 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Северном сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта  бюджета Северного сельского поселения Зимовниковского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов , руководствуясь  подпунктом 11 пункта 2  статьи 30   Устава Муниципального  образования  «Северное сельское  поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета  Северного сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Северного сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов  Е.Н.Нестерову

Глава Администрации

Северного сельского поселения  	С.В.Крымский

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения от  00.2019г. № 00

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Северного сельского поселения

Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района оценки налогового и неналогового потенциала по Северному сельскому поселению на 2020 – 2022 годы | до 20 июня 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по имущественным отношениям |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2020 – 2022 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Северного сельского поселения | до 20 августа 2019 г. | Специалист по экономике |
|  | Расчет и представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования вывоза твердых коммунальных отходов на 2020 – 2022 годы, в том числе для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Северного сельского поселения | до 20 августа 2019 г. | Специалист по экономике |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) | до 1 августа 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Северного сельского поселения «О прогнозе социально - экономического развития Северного сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 1 октября 2019 г. | Специалист по экономике |
|  | Формирование и представление главе администрации Северного сельского поселения параметров бюджета Северного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 1 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Северного сельского поселения проектов муниципальных программ Северного сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Северного сельского поселения | до 20 октября 2019 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Северного сельского поселения |
|  | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Северного сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Северного сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 5 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта постановления Администрации Северного сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Северного сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 15 октября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Северного сельского поселения паспортов муниципальных программ Северного сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2019 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Северного сельского поселения |
|  | Направление в Министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету Северного сельского поселения Зимовниковского района | до 10 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта решения «О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Северного сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов | до 10 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Северного сельского поселения проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Северного сельского поселения Зимовниковского района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» | до 10 ноября 2019 г. | Начальник сектора экономики и финансов |

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                                           С.В.Крымский