РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                   проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00. 2020  года                                                                          х. Гашун

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Администрации Северного сельского

поселения «Развитие муниципальной службы» за 2019г

В соответствии с Постановлением Администрации Северного сельского поселения от 06.09.2013г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Северное сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Администрации Северного сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2019 год, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Северного сельского поселения.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                  С.В.Крымский

Постановление вносит:

главный специалист

Администрации Северного

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от .00.2020г №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Администрации Северного сельского поселения  «Об утверждении муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2019 год

Муниципальная программа Администрации Северного сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Северного сельского поселения  от 10.12.2018г № 103.

Начало реализации программы– январь 2019 года.

Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в Северном сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в поселении, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.

На реализацию муниципальной программы в 2019году бюджетом Северного сельского поселения предусмотрено 38,9 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 38,5тыс руб.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы»;

Подпрограмма 2.«Содействие развитию институтов   и инициатив гражданского общества»;

Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной информационной политики».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы» на 2019год предусмотрено 27,5 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 27,1тыс руб.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация двух основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

По первому мероприятию «Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца» достигнуты следующие результаты:

заключены и реализованы муниципальные контракты на оказание образовательных услуг по обучению муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения по различным направлениям их профессиональной деятельности.

обучены 2 муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения на курсах повышения квалификации за счет средств бюджета Северного сельского поселения на сумму 8,4 тыс.рублей по следующим образовательным программам:

«Подготовка работников организаций, занятых тех.обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих проектные, строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы»;

«Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами производства и потребления I-IV классов опасности».

По второму мероприятию «Проведение диспансеризации муниципальных служащих» достигнуты следующие результаты:

согласно заключенному  муниципальному контракту на оказание услуг медицинского осмотра сотрудников в 2019году была проведена диспансеризация муниципальных служащих на сумму 18,7 тыс.руб.

На официальном сайте Северного сельского поселения в разделе «Муниципальная служба» размещается информация:

- Контроль за доходами и расходами муниципальных служащих;

- Нормативные правовые документы;

- Кодекс этики и служебного поведения;

- Ограничения и запреты;

- Кадровый состав.

Согласно статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. Решением Собрания депутатов Северного сельского поселения от 29.11.2018 № 72 утверждено Положение «Об аттестации муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения».

В целях обеспечения престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышения мотивации муниципальных служащих в Администрации Северного сельского поселения пересматривались ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, напряженность), проводились торжественные поздравления с общероссийскими праздниками, торжественные поздравления муниципальных служащих  юбиляров.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» финансовые средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» на 2019год предусмотрено и освоено  11,4 тыс.рублей.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия        «Официальная публикация нормативных  правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Северного сельского поселения и Администрации Северного сельского поселения», которое выполнено в полном объеме.

Выпущено 18 номеров печатного средства массовой информации Администрации Северного сельского поселения «Муниципальный вестник Северного сельского поселения», тем самым официально опубликовано в печатном средстве массовой информации Администрации Северного сельского поселения «Муниципальный вестник Северного сельского поселения» 10 нормативных правовых актов Собрания депутатов Северного сельского поселения и 12 нормативных правовых актов Администрации Северного сельского поселения, на сумму 11,4 тыс. руб. Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в печатном средстве.

Все нормативные правовые акты также размещены на официальном сайте Северного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» http://severnoeadm.ru/ в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Администрация» и в подразделе «Нормотворческая деятельность» раздела «Собрание депутатов».

Комплексные мероприятия Муниципальной программы Администрации Северного сельского на 2019 год в целом выполнены. Проводимые в рамках программы мероприятия осуществлялись системно и целенаправленно, что, как подтверждают данные мониторинга, дает свои результаты.

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Анализ реализации Программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

Приложение №4

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за 2019 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) наименование муниципального образования Ростовской области | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | 65,5 | 65,0 | 63,5 | Недостижение данного показателя в 2019 году обусловлено общеэкономическими факторами: сокращением доходов населения, ростом цен, отсутствием рабочих мест, следствием чего является неудовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления. |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | 0 | 0 | 0 | В 2019 году замещение вакантных должностей муниципальной службы на основе назначения из кадрового резерва не проводилось |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 0 | 0 | 0 | В 2019 году конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводился |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | 33,3 | 50,0 | 33,3 | - |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | 50 | 75 | 75 | - |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в Муниципальном вестнике Северного сельского поселения к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в Муниципальном вестнике Северного сельского поселения | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

за 2019 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Развитие муниципальной службы» за  2019г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы » | Администрация Северного сельского поселения | X | X | X | 27,5 | - | 27,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы» | Администрация Северного сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирова-ние не требуется | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца» | Администрация Северного сельского поселения | Повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,4 | - | 8,4 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Проведение диспансеризации муниципальных служащих» | Администрация Северного сельского поселения | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19,1 | - | 18,7 | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Северном сельском поселении» | Администрация Северного сельского поселения | X | X | X | финансирова-ние не требуется | - | 0,0 | - |
| 6 | Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрация Северного сельского поселения | X | X | X | 11,4 | - | 11,4 | - |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Северного сельского поселения и Администрации Северного сельского поселения» | Администрация Северного сельского поселения | Опубликование и размещение информации о деятельности Администрации и Собрания депутатов Северного сельского поселения и проведенных мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,4 | - | 11,4 | - |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Северного сельского поселения | X | X | X | 38,9 | - | 38,5 | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

за 2019 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых

программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 2019год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель Соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Северного сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрации Северного сельского поселения | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрации Северного сельского поселения | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | 1.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 2.Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 1.Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 2.Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрации Северного сельского поселения | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | - |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрации Северного сельского поселения | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | - |
| 2.1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрации Северного сельского поселения | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | Повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Зимовниковского района | Повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Зимовниковского района | _ |
| 2.2 | 2.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Северного сельского поселения, Собрания депутатов Северного сельского поселения в Муниципальном вестнике Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения, | 31.12.2019 | 1 квартал 2019 года | 31.12.2019 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | _ |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация Северного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | всего | 38,9 | 0,0 | 38,5 |
|  | местный бюджет | 38,9 | 0,0 | 38,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | всего | 27,5 | 0,0 | 27,1 |
|  | местный бюджет | 27,5 | 0,0 | 27,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | всего | 8,4 | 0,0 | 8,4 |
|  | местный бюджет | 8,4 | 0,0 | 8,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Проведение диспансеризации муниципальных служащих» | всего | 19.1 | 0,0 | 18,7 |
|  | местный бюджет | 19,1 | 0,0 | 19,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Реализация муниципальной информационной политики | всего | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
|  | местный бюджет | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Северного сельского поселения и Администрации Северного сельского поселения» | всего | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
|  | местный бюджет | 11,4 |  | 11,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |