# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 21

18 марта 2025 года                                                                                           х. Гашун

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2024 год

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия , обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан и улучшения культурного обслуживания населения, в соответствии  с постановлением Администрации Северного сельского поселения от 23.04.2018 г № 40 «Об утверждении  порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения»,  руководствуясь подпунктом 11 пункта 2  статьи 34   Устава Муниципального образования  «Северное сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной Постановлением Администрации №100 от 04.12.2018г. за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Северного сельского поселения	                              Л.А.Калиберда

Приложение

к Постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от    18.03.2025 г № 21

Отчет о реализации

Муниципальной программы Северного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Северного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Северного сельского поселения от 04.12.2018 № 100 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в местном бюджете на 2024 год предусмотрено  3059,4 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 фактическое освоение средств составило 3059,4 тыс. рублей или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры в Северном сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - Развитие физической  культуры и массового спорта в Северном сельском поселении

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Северном сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 3039,4 тыс. рублей.

В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 2 основных мероприятия.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Северного сельского поселения«Развитие культуры» на 2024  год установлено исполнение всех основных мероприятий.

В целях сохранения культурного и исторического наследия Северного сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  культурно-досуговой деятельности, в рамках реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры» в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечивается сохранение и использование объектов исторического и культурного наследия;

- сохраняются лучшие традиции самодеятельного творчества;

- увеличивается количество культурно-досуговых мероприятий;

- стимулируется культурное разнообразие, создаются условия для диалога и взаимодействия культур;

- реализуется творческий потенциал населения;

- проводятся мероприятия, посвящённые значимым событиям общественно-политической, культурной жизни  Северного сельского поселения, Зимовниковского района, Ростовской области, Российской Федерации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической  культуры и массового спорта в Северном сельском поселении» (далее – Подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей.

В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 1 основного мероприятия.

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- физическое воспитание населения Северного сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

- Меры по развитию студенческого спорта;

- Развитие игровых видов спорта Северного сельского поселения;

- Развитие детско-юношеского футбола в Северном  сельском поселении;

- Развитие инфраструктуры спорта Северного сельского поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Северного сельского поселения«Развитие культуры» на 2024 год установлено исполнение всех основных мероприятий.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Северного сельского поселения.

В рамках реализации данного мероприятия проведен текущий ремонт памятников   Воинам Великой Отечественной войны.

1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности.

Основное назначение учреждений культуры – создание условий для удовлетворения растущих духовно-культурных потребностей и формирование мотивов поведения, что требует значительных организационно-педагогических усилий.

В 2024 году МУК ССП «Северный» СДК муниципальное задание выполнили в полном объеме:

- Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности). Качество муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:

- значение показателя «динамика количества мероприятий к предыдущему отчетному периоду» - 0,1%

- значение показателя «динамика количества участников мероприятий к предыдущему отчетному периоду» -0,1%

Показатели качества работы за прошедший период следующие: результативность участие в конкурсах, смотрах (независимо от места проведения) – 48 дипломов, грамот различной степени;

Объем работы по услуге характеризуются  количеством проведенных мероприятий:

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) - проведено 325 мероприятий

В 2024 году сотрудники МУК ССП «Северный» СДК было проведено всего 325 мероприятий (из них для детей – 152; для молодежи 100) на территории поселения, а также приняли участия почти во всех районных мероприятий: фестивалях, смотрах, конкурсах.

Наиболее крупные мероприятия:

В 15-й раз творческий коллектив МУК ССП «Северный» СДК показал театральное мастерство в рамках районного фестиваля-конкурса самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна – 2024». Театральный коллектив «Отражение» возрастная категория: «Взрослые коллективы» был награжден грамотой за участие, участница коллектива «Вдохновение» Мамаева Ярославна заняла 3 место в номинации «Чтецы», возрастная категория «Молодежь»  и была награждена грамотой. Агитбригада «Пламя» получила грамоту за участие в номинации «Агитбригады»

В 2024 году уже 25-й раз состоялся районный смотр-конкурс хореографических коллективов «Хрустальный башмачок». В конкурсе наш Северный СДК принял активное участие, танцевальные коллективы в возрастной категории 15-18 лет представляли свои номера по трем номинациям: хореографический коллектив «Созвездие» в номинации  «Народный стилизованный танец» заняли 3 место, хореографический коллектив « Венера» в номинации «Эстрадный танец»-3 место, хореографический коллектив «Созвездие» в номинации  «Бальный танец» награждены грамотой  за участие.

В феврале вокальный коллектив «Мы вместе» получил грамоту за 3 место в районном конкурсе вокального искусства «Ваш выход».

В марте участницы вокального коллектива «Виктория» Усова Наталья и Мамаева Ульяна были отмечены грамотой за участие в районном конкурсе молодежного эстрадно-вокального искусства «Молодые голоса» в номинации «Дуэты» в возрастной категории 14-20 лет.

Участницы вокального коллектива «Северяночка» Мамаева Екатерина и Сноговская Олеся награждены грамотой за 2 место в районном вокальном конкурсе «Две звезды»

Художественный руководитель Мамаева приняла участие в районном творческом конкурсе «Банченые веники» и удостоилась грамоты за участие.

В апреле месяце в РДК Юбилейном состоялся районный фестиваль- конкурс солистов-вокалистов «Стань звездой-2024» в котором принимали участие участницы вокального коллектива «Виктория» в возрастной категории 11-14 лет, Мамаева Ульяна и Усова Наталья заняли 2 место в номинации «Эстрадный вокал. Малые формы», в номинации «Эстрадный вокал. Соло» Мамаева Ульяна заняла 3 место, Журба Мария отмечена грамотой за участие.

Художественный руководитель Мамаева Е.А. приняла участие в 13 районном конкурсе короткометражных фильмов, посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Особое поколение» и была удостоена грамотой за 2 место в номинации «Презентация»

В мае месяце участницы вокальной группы «Виктория» Усова Наташа и Мамаева Ульяна заняли 3 место в районном молодежном фестивале- конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества»

Вокальный коллектив «Северяночка» участвовал в районном конкурсе «Тютелька в тютельку» и получил грамоту за 3 место в номинации «Пародия».

В июне 2024г. в районном фестивале-конкурсе детского самодеятельного творчества «Планета детства» приняли участие и заняли призовые места ребята клубных формирований дома культуры  возростной категории 11-14 лет: Усова Варвара в номинации «ИЗО» заняла 3 место, Аксюк Василиса в номинации «ДПИ»-1 место, Усова Наталья в номинации «Вокал(соло)»-2 место, Умаров Расул в номинации «Художественное слово»-3 место.

В августе в поселке Мокрый Гашун состоялся 23 межпоселенческий фестиваль-конкурс самодеятельного творчества сельской молодежи Зимовниковского района «На крыльях молодости», где в номинациях «ДПИ», «ИЗО», «Творческая фотография»  Мамаева Ярославна, Аксюк Василиса и Аракелян Валерий награждены грамотами за победу,  в номинации «Вокальное искусство» Мамаева Ульяна и Усова Наталья получили грамоту за 2 место, Аракелян Анаид и Мамаева Ярославна, участницы хореографического коллектива «Венера», заняли 1место.

В сентябре Мамаева Екатерина получила грамоту за участие  в 13 районном конкурсе «Небесной красоты любимый край», и грамоту за участие в межрайонном фотоконкурсе «Природные сокровища Донского края». Коллективу МУК ССП «Северный» СДК вручена грамота за участие в фестивале национальных культур «В гости к друзьям»

В октябре Северный СДК принимал участие в финальном этапе районного фестиваля вокального искусства битвы хоров «Лейся, песня!», вокальный коллектив «Северяночка занял 2 место.

В ноябре  Наталья Усова получила грамоту за победу в номинации «Хранительница традиций» в районном конкурсе «Юная казачка».

В декабре Мамаева Е.А. отмечена грамотой за участие в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Транспорт Дедушки Мороза» Мамаева Е.А. вместе с Сноговской О.В. получили грамоту за 2 место в районном районном долгосрочном  проекте «Зимовники в эфире. Мамаева Е.А. получила грамоту за участие в районном конкурсе «Новый год на пороге» в номинации «Эко-игрушка».

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы в приложении №1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Нет факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено 3059,4  тыс. рублей из средств местного бюджета, из них реализовано 3059,3 тыс. рублей или 100%. В том числе

-по подпрограмме 1- предусмотрено 3039,4 тыс.руб.,  освоено 3039,4 тыс.руб.

-по подпрограмме 2- предусмотрено 20,0 тыс. руб., освоено 19,9 тыс. руб.

Внебюджетные средства на реализацию программы не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований приводятся в приложении №2

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

В 2024 году из 9 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 9 показателям (индикаторам) 
(№ 1,2,3,4,5,2.1, 2.2, 3.1,3.2) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя  1   равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя  2   равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя  3   равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя   4  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя   5  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя  1.1  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя  1.2   равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя   2.1   равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя   2.2   равна  1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: ,    9/9=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2024 году составляет 1,0 что характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 3/3=1,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М  3/3=1

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,  3059,3/3059,4 =1

6.4. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет  местного бюджета по следующей формуле:

1/1=1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:   УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1х0,5+ 1х0,3+1х0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                  Л.А.Калиберда

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2024 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий

муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры и спорта»,

а также контрольных событий муниципальной программы.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Основное мероприятие: Охрана и сохранение объектов культурного наследия Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения МУК ССП "Северный" | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | 1.2. Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК ССП "Северный" Калиберда Л.А. | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создать условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества. сертификатами. | - |
| 3. | Контрольное событие программы | - | X | X | Х | - | Акты о приемке выполненных работ | - |
| Подпрограмма 2 «»Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Северном сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Физическое воспитание населения Северного сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта»за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» | всего | 3059,4 | 3059,4 | 3059,3 |
|  | местный бюджет | 3059,4 | 3059,4 | 3059,3 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Северном сельском поселении» | всего | 3039,4 | 3039,4 | 3039,4 |
|  | местный бюджет | 3039,4 | 3039,4 | 3039,4 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | всего |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | средства бюджетов сельских поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | средства бюджетов сельских поселений | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2: Развитие культурно - досуговой деятельности | всего | 3039,4 | 3039,4 | 3039,4 |
|  | местный бюджет | 3039,4 | 3039,4 | 3039,4 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Северном сельском поселении" | всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Северного сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,9 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Северного сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» за 2024год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Северного сельского поселения «Развитие культуры и спорта» за 2024г.

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2024 | Факт 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Программа «Развитие культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | человек | 32345 | 32345 | 32345 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | 61,8 | 61,8 | 61,8 | - |
| 3. | Показатель 3. Прирост объема платных услуг, (к предыдущему году) | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4. | Показатель 4. Доля граждан Северного сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 5. | Показатель 5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1 Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
| 7. | Показатель 2.2. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 3.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 1,20 | 1,3 | 1,3 | - |
| 9. | Показатель 3.2. Доля населения Северного сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.