РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25

18 марта 2025 года                                                                                    х. Гашун

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Администрации

Северного сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2024 год

В соответствии с Постановлением Администрации Северного сельского поселения от 06.09.2013г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования «Северное сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Администрации Северного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Администрации Северного сельского поселения.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                        Л.А.Калиберда

Постановление вносит:

главный специалист

Администрации Северного

сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от   18 .03.2025г № 25

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Администрации Северного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2024 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации муниципальной программы Администрации Северного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением Администрации Северного сельского поселения от 10.12.2018 года №104, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс основных мероприятий.

Цели программы - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму;

Задачи программы:

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;

-создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии.

-повышение эффективности реализации антикоррупционных мер;

- создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Работа велась в 4-х направлениях:

1. Противодействие коррупции в Северном сельском поселении.

2.Профилактика экстремизма и терроризма в Северном сельском поселении.

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4.Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Северном сельском поселении.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме

3,0 тыс. рублей. Фактически средства освоены в сумме 3,0 тыс. рублей (100 %)

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Северном сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено. В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2024 году принято распоряжение Администрации Северного сельского поселения от 23.07.2024 № 31 «Об    утверждении   порядка   уведомления муниципальными служащими Администрации Северного сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»;

Действуют постановления Администрации Северного сельского поселения:

от 02.02.2021 года № 20 «Об отвердении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения»;

от 30.08.2021г № 63 «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя ( работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений».

Основное мероприятие 1.2. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Администрации Северного сельского поселения» выполнено.

Действует распоряжение Администрации Северного сельского поселения от 30 декабря 2015 года № 75 «Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения и урегулированию конфликта интересов».

Действует решение Собрания депутатов Северного сельского поселения от 28.12.2020 года №120 «О порядке рассмотрения заявлений муниципальных служащих Администрации Северного сельского поселения о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».

Основное мероприятие 1.3. «Усиление контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации Северного сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм» выполнено. Случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм не выявлено. Принято постановление Администрации Северного сельского поселения от 19.04.2024 г. № 36 «О  порядке    сообщения     муниципальными служащими    Администрации   Северного сельского   поселения  о  получении  подарка в   связи   с    протокольными    мероприятиями, служебными     командировками    и   другими

официальными     мероприятиями,   участие в    которых   связано   с   исполнением    ими служебных    (должностных)    обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» выполнено. Соблюдается условие о наличие в договорах раздела «Антикоррупционная оговорка», договора заключаются через Портал малых закупок, проводится изучение рынка предложений. Принято постановление Администрации Северного сельского поселения от 02.11.2020 № 43 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Северного сельского поселения с иными должностными лицами Администрации Северного сельского поселения по вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок».

Основное мероприятие 1.5. «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Администрации Северного сельского поселения» выполнено. На официальном сайте размещаются материалы по коррупции для всех слоев населения.

Основное мероприятие 1.6. «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц», повышение квалификации коррупционной направленности не проводилось.

Основное мероприятие 1.7. «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности» выполнено.

На информационных стендах Северного сельского поселения и МУК ССП «Северный» СДК размещены информационные плакаты по информационной тематике.

Основное мероприятие 1.8. «Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Северном сельском поселении в том числе учебных пособий» выполнено. Расходы составляют 1,0 тыс. рублей. Изготовлены листовки в количестве 20 штук и распространены среди жителей Северного сельского поселения. На сайте Администрации Северного сельского поселения создана рубрика «Противодействие коррупции».

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Северном сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму, издание и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Размещались на стендах, на сайте Администрации Северного сельского поселения памятки на тему: «Поведение при возникновении террористической  угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Издавались и распространялись памятки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. На реализацию мероприятий подпрограммы финансовые средства  предусмотрены  в сумме 1,0 тыс. руб. фактическое   освоение средств составило 1,0 тыс. руб, изготовлены памятки тематической направленности в количестве 20 штук и распространены среди жителей поселения. Проведено 11 сходов граждан, присутствовало 254 человек, на которых велась разъяснительная беседа о действиях при угрозе возникновения террористических актов.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновению» выполнено. Учреждения средней школы, детского сада и МУК ССП «Северный «СДК» оснащены видеокамерами.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» выполнено. В школах проводится регулярное освещение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений,  ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям. Проводятся  беседы о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций.

Основное мероприятие 2.4. «Выявление признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах» выполнено. Ответственным сотрудником организован мониторинг на официальном сайте Северного сельского поселения по выявлению антитеррористической пропаганды, а также мониторинг выявлению пикетов, несогласованных публичных акций и групповых нарушений общественного порядка.

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1. «Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Северном сельском поселении» выполнено. Ежеквартально проводятся заседания Антинаркотической комиссии, в общеобразовательных учреждениях, на сходах граждан сельского поселения проведены  тематические беседы с участием медицинских работников, участкового инспектора ОВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации. В сельском доме культуры работают кружки по интересам, активное участие учащиеся принимают в художественной самодеятельности, в выходные дни в ДК проводятся вечера отдыха для молодежи. В целях пропаганды здорового образа жизни в СДК находится теннисный стол, шашки, шахматы. Для занятия спортом в населенном пункте поселения имеется  спортивный зал, имеются  детские площадки.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено. За 2024 год проведено большое количество спортивных мероприятий с привлечением молодежи для формирования здорового образа жизни, проведен комплекс мероприятий по информированию населения о содержании проблемы наркомании, мерах по борьбе с ее распространением, роли общественных организаций и отдельных граждан в ее решении.

Основное мероприятие 3.3. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения» выполнено. На сайте поселения, на информационные стендах размещается постоянно информация, мотивирующая жителей Северного сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления  наркотиков, на популяризацию здорового образа жизни.

Основное мероприятие 3.3. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировозрения»». В 2024 г финансирование на мероприятия по опубликованию информационных материалов не выделялось. Памятки и информационный материал размещались на стендах и официальном сайте Северного сельского поселения.

Основное мероприятие 3.4. «Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков» выполнено. За 2024 год ликвидировано 5 очагов дикорастущей конопли.

Основное мероприятие 3.5. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено. Регулярно проводились разъяснения о вреде наркотиков на сходах граждан, Молодежь участвовали в акции «Сообщи, где торгуют смертью!», на стендах, на сайте Администрации, в информационном бюллетене были указаны круглосуточные телефоны и телефоны доверия.

В рамках подпрограммы 4 «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений    и формировании культуры межнационального   общения в Северном сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие «Изготовление и распространение памяток и листовок, посвященных межнациональным и межконфессиональным отношениям». На реализацию мероприятий подпрограммы финансовые средства  предусмотрены  в сумме 1,0 тыс. руб. фактическое   освоение средств составило 1,0 тыс. руб, изготовлены памятки тематической направленности в количестве 20 штук и распространены среди жителей поселения. Проведено 11 сходов граждан, присутствовало 254 человек, на которых велась разъяснительная беседа о межнациональных отношениях в Северном сельском поселении.

На официальном сайте размещение информация Северного сельского поселения, посвященной межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Ответственным специалистом проводится мониторинг и оценка миграционной ситуации на территории Северного сельского поселения.

Комплексные мероприятия Муниципальной программы Администрации Северного сельского за 2024 год в целом выполнены. Проводимые в рамках программы мероприятия осуществлялись системно и целенаправленно, что, как подтверждают данные мониторинга, дает свои результаты.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Нет факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено 3,0  тыс. рублей из средств местного бюджета, из них реализовано 3,0 тыс. рублей или 100%. В том числе

-по подпрограмме 1- предусмотрено 1,0 тыс.руб.,  освоено 1,0 тыс.руб.

-по подпрограмме 3- предусмотрено 1,0 тыс. руб., освоено  1,0 тыс. руб.

-по подпрограмме 4- предусмотрено  1,0 тыс. руб., освоено 1,0 тыс. руб.

Внебюджетные средства на реализацию программы не привлекались.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

В 2024 году из 9 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 7 показателям (индикаторам) 
(№ 1.2,1.1, 1.2,2.2,3,1,4.1) достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя  1   равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя  2   равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя  3   не возможно оценить в результате фактического отсутствия результата  ;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя  1.2  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1  равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 не возможно оценить в результате фактического отсутствия результата  ;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1   равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1   равна  1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: ,    7/7=1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2021 году составляет 0,96 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 16/18=0,9,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 3,0/3,0 =1

6.4. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет местного бюджета по следующей формуле:

0,9/1=0,9

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:   УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,0 х0,5+ 0,9х0,3+0,9х0,2=0,95

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается  высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Северного сельского поселения                                         Л.А.Калиберда

### приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2024год

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы   «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Основное мероприятие: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приведение нормативных правовых актов Администрации Северного сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Мероприятие выполнено. Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих, в т.ч. при предоставлении справок о доходах и расходах. |  |
| 2 | 1.2 Основное мероприятие: Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Администрации Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предотвращение коррупционных правонарушений | Мероприятие выполнено. Проводится реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов |  |
| 3 | 1.3.Основное мероприятие: Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Администрации Северного сельского поселения антикоррупционных норм» | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Мероприятие выполнено. Повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики |  |
| 4 | 1.4.Основное мероприятие: Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Мероприятие выполнено. Администрацией Северного сельского поселения издано и применяется постановление от 02.11.2020г №43 «Об утверждении Положения о взаимодействии должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Северного сельского поселения с иными должностными лицами Администрации Северного сельского поселения про вопросам выявления личной заинтересованности служащих (работников), которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок» |  |
| 5 | 1.5.Основное мероприятие: Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Администрации Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оценка уровня коррупции в Администрации Северного сельского поселения для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений | Мероприятие выполнено. На официальном сайте Северного сельского поселения имеется вся доступная информация направленная на противодействие коррупции. |  |
| 6 | 1.6.Основное мероприятие: Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Мероприятие выполнено. С муниципальными служащими Администрации Северного сельского поселения проводится разъяснительная работа по соблюдению ограничений и требований соблюдения законодательства в целях противодействия коррупции. |  |
|  | 1.7 Основное мероприятие Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение качества работы по противодействию коррупции | Мероприятие выполнено. На информационных стендах Северного сельского поселения и МУК ССП «Северный» СДК размещены информационные плакаты по информационной тематике |  |
| 7 | 1.8.Основное мероприятие: Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Северном сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | привлечение граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности | Мероприятие выполнено. Изготовлено и распространено 20 памяток по вопросам противодействия коррупции в |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.1.Основное мероприятие: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму «издание и распространение печатной продукции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в Северном сельском поселении | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Северного сельского поселения | Мероприятие выполнено. Размещались на стендах, на сайте Администрации Северного сельского поселения памятки на тему: «Поведение при возникновении террористической угрозы», «О действиях при угрозе возникновения терроризма в местах массового пребывания людей». Издавались и распространялись памятки по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. Проведено 9 сходов граждан, присутствовало 220 человек. |  |
| 9 | 2.2.Основное мероприятие: Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Мероприятие выполнено. Учреждение средней школы, детского сада и МУК ССП «Северный» СДК оснащены видеокамерами. |  |
| 10 | 2.3.Основное мероприятие: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Мероприятие выполнено. В преддверии проведения общественных мероприятий, а также в период подготовки и проведения «Дня знаний», Единого дня голосования в Российской Федерации ответственными работниками и членами НД проводится дополнительные мероприятия направленные на усиление антитеррористической защищенности и соблюдение мер пожарной безопасности в учреждении культуры и школы. |  |
| 11 | 2.4.Основное мероприятие: Выявление признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | Мероприятие выполнено. Специалистом Администрации Северного сельского поселения Дмитренко Т.А. проводится мониторинг в сети Интернет и в т.ч. на сайте Северного сельского поселения, региональных и федеральных СМИ о состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории Северного сельского поселения. Регулярно проводятся сходы граждан по предупреждению межнациональных конфликтов |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.1.Основное мероприятие: Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Северном сельском поселении | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование эффективной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании | Мероприятие выполнено. Администрацией Северного сельского поселения проводится мониторинг наркоситуации в сельском поселении. Совместно с работниками СДК «Северный» проводится информирование населения путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 13 | 3.2.Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании |  |  |  |  | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений | Мероприятие выполнено. Мотивирование жителей Северного сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков, популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах |  |
| 14 | 3.3 Основное мероприятие: Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование эффективной государственной политики на территории Северного сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Мероприятие выполнено. Изготовлено и распространено 20 листовок по противодействию терроризму и экстремизму |  |
| 15 | 3.4.Основное мероприятие: Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Мероприятие выполнено. Регулярно Администрацией поселения обследуется территория поселения на предмет произрастания наркосодержащих растений. В 2024году были выявлены и уничтожены 5 очагов произрастания наркосодержащей растительности (х.Ульяновский 2 очаг, х.Старорубашкин- 2 очага, х.Гашун- 1 очаг). |  |
| 16 | 3.5.Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | В 2024году работниками СДК «Северный» совместно с Администрацией поселения проведен конкурс по пропаганде здорового образа жизни, направленную на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. В библиотеке поселения ежеквартально проводится цикл мероприятий для учащихся и молодежи (круглые столы, выставки посвященные профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Работа ведется по нескольким направлениям – это краеведение, здоровый образ жизни, профориентация, патриотическое воспитание, регулярно проводятся мероприятия по юбилейным датам, это юбилеи книг, писателей и поэтов. |  |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Северном сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 4.1.Основное мероприятие: Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации на территории Северного сельского поселения | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | поддержание устойчивых контактов между различными религиозными организациями и группами и органами местного самоуправления Северного сельского поселения. | Мероприятие выполнено. Специалистом Администрации Северного сельского поселения проводится мониторинг в сети Интернет и в т.ч. на сайте Северного сельского поселения, региональных и федеральных СМИ о состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории Северного сельского поселения. Регулярно проводятся сходы граждан по предупреждению межнациональных конфликтов. |  |
| 18 | 4.2.Основное мероприятие: Изготовление и распространение памяток и листовок, посвященных межнациональным и межконфессиональным отношениям | Администрация Северного сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | формирование в сознании населения Северного сельского поселения раннее предупреждение и предотвращение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве среди населения поселения | Мероприятие выполнено. Изготовлено и распространено 20 листовок по профилактике межнациональных отношений |  |

### приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2024 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программ Администрации Северного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Северном сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.2 Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновению | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

### ______________________________________________________________________________________________________

| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения «издание и распространение печатной продукции по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Северном сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 « Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений и формировании культуры межнационального общения в Северном сельском поселении» | всего | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. "Размещение информации на официальном сайте Северного сельского поселения, посвященной межнациональным и межконфессиональным отношениям» | всего | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | -областного бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджетов сельских поселений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2024 год

### приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Администрации Северного

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Северного сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) наименование муниципального образования Ростовской области | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Северном сельском поселении | процен-тов | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процен-тов | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Показатель 3. Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Северного сельского поселения | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы Северного сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 7. | Показатель 2.2 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Показатель 3.1. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Показатель 4.1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 5 | 5 | 5 |  |