РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2

28 января 2013 года                                                                           х.Гашун

- Об утверждении плана основных мероприятий по

- подготовке к пожароопасному периоду на территории

- Северного  сельского поселения в 2013 году

На основании Плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2013 года на территории Ростовской области, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесного фонда на территории Северного сельского поселения, руководствуясь пунктом 3 статьи 27 Устава муниципального образования «Северное сельское поселение»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории  Северного сельского поселения в 2013 году (приложение).

2.Контроль над исполнением постановления возложить на
 главного специалиста  Администрации  Северного сельского поселения  -секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Т.А.Дмитренко.

Глава  Северного

сельского поселения                                                             С.В. Крымский.

Постановление вносит:

уполномоченный  по делам ГО, ЧС

Власенко Л.И.

Приложение

к постановлению

от 28.01. 2013г. № 2

- «Об утверждении плана основных мероприятий по

- подготовке к пожароопасному периоду на территории

- Северного  сельского поселения в 2013 году».

ПЛАН

- основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории   Северного  сельского поселения в 2013 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории муниципального образования в 2013 г. | Уполномоченный по делам ГО,ЧС. | до 01.03.2013 |
| 2. | Уточнить порядок оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, и обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода. | Уполномоченный по делам ГО,ЧС. | до 01.03.2013 |
| 3. | Провести заседание КЧС и ПБ поселения по подготовке к пожароопасному периоду на территории Северного сельского поселения.. | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Северного сельского поселения. | март 2013г. |
| 4. | Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к охране лесов от пожаров. | Специалист по муниципальному хозяйству | до 01.04.2013 |
| 5. | Проводить мониторинг случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности и расследовать все случаи возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории Северного сельского поселения. | Специалист по муниципальному хозяйству | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Обеспечить проведение мероприятий по очистке полос отвода автомобильных дорог, газопроводов и линий электропередач в местах, прилегающих к лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям, от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | филиал ОАО «Ростовоблгаз» филиал ОАО «Ростовэнерго» специалист по муниципальному хозяйству, руководители сельхозпредприятий поселения. | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Утилизировать сухую растительность на территории Северного сельского поселения с использованием технологий, исключающих выжигание. | Специалист по муниципальному хозяйству, руководители предприятий, арендаторы земельных участков, жители поселения. | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Провести с помощью местных СМИ пропаганду по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории Северного сельского поселения. | Уполномоченный по делам ГО,ЧС. | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Создать (обновить) противопожарные полосы вокруг жилого сектора, расположенного вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных земель. | Руководители предприятий, арендаторы земельных участков. | до 01.05.2013 |
| 10. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, степи, в быту. | Уполномоченный по делам ГО,ЧС. | ежемесячно |
| 11. | Обеспечение мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | ФГКУ 55-ПЧ Государственной противопожарной службы, ДНД Администрации Северного сельского поселения. | В течение пожароопасного периода |
| 12. | Обеспечить предотвращение бесконтрольного выжигания сухой растительности на сопредельных с лесным фондом территориях. | Уполномоченный по делам ГО,ЧС. | В течение пожароопасного периода |
| 13. | Ввести (отменить) особый противопожарный режим. | Глава Северного сельского поселения | При необходимости |

Глава Северного

сельского поселения                                                                 С.В. Крымский.